## Slide 1: Themenüberblick
Grundlagen des Projektmanagements
Projektorganisation- und planung
Operatives Projektmanagement
Das SCRUM-Modell
Team und Selbstorganisation
Projektcontrolling- und dokumentation
MS-Project als Steuerungshilfe

## Slide 2: Gliederung
Projektorganisation und -planung
  Projektorganisation
    Aspekte der Organisation im Unternehmen
    Organisationsformen
    Projektorganisationsformen
  Projektplanung
    Projektphasen und Meilensteine
    Agile Prinzipien

## Slide 3: Projektorganisation und Planung
Studie: Gründe für das Scheitern von Projekten
Hauptursachen für das Scheitern... liegen in der Startphase:
Ziele und Anforderungen unklar
Ressourcen fehlen
Projektplanung unzureichend
Ergebnis der Forrester Studie von 2012
»» ¾ aller Projekte scheitern««

## Slide 4: Projektorganisation und Planung
Begriffliche Abgrenzung – Definition / Aspekte der Organisation (2)
Unternehmensorganisation
Gestaltung von Strukturen und Prozessen
Aufbauorganisation
Ablauforganisation
z.B.
Staborganisation
Divisionsorganisation
Matrixorganisation
z.B.
Informations-,
Dokumentations- und
Berichtswesen

## Slide 5: Projektorganisation und Planung
Begriffliche Abgrenzung – Definition / Aspekte der Organisation (3)
Dauerhaft wirksame aufgabenteilige organisatorische Struktur
Welche Organisationseinheiten (Stellen, Abteilungen, Sachmittel) gibt es?
Welche formalen statischen Beziehungen (Kompetenz, Weisungsbefugnis, Kommunikation) bestehen zwischen diesen Einheiten?
Klärt inhaltlich, WAS zu tun ist!
Ordnungsstruktur der in Raum und Zeit ablaufenden Arbeit zur Beschreibung des dynamischen Beziehungszusammenhangs der Aufgabenerfüllungsprozesse
Ergänzung der Aufbauorganisation um die dynamischen, raumzeitlichen Aspekte
Beschreibt, WIE die Aufgabe
zu erfüllen ist!
Aufbauorganisation
Ablauforganisation

## Slide 6: Projektorganisation und Planung
Bausteine der Organisation im Unternehmen/ Aspekte der Organisation (4)
Hierarchische Ordnung Aufgabenteilung
Koordination
Kompetenz und Verantwortung
Kommunikationsstrukturen Informationsstrukturen

## Slide 7: Die Organisation – Ansätze und Theorien
Einliniensystem

## Slide 8: Die Organisation
Mehrliniensystem
z.B.
Sachbearbeiter Einkauf
Sachbearbeiter Buchhalter Personal
Drucker
Weisungsbefugnisse von mehreren Instanzen

## Slide 9: Die Organisation – Ansätze und Theorien
Stabliniensystem
Stabstellen
nehmen unterstützende Funktionen wahr
sind daher einer Instanz seitlich zugeordnet
keine Anordnungs- sondern nur Beratungsfunktion

## Slide 10: Die Organisation – Ansätze und Theorien
Die Matrix-Organisation
Kennzeichen: Zwei übereinander gelagerte Leitungssysteme =
zweidimensionales Mehrliniensystem – Verrichtungsgliederung und Objektgliederung in einem Modell
Unternehmens-leitung
Beschaffung
Fertigung
Marketing
Verwaltung
Produkt- Manager A
Produkt- Manager B
Produkt- Manager C
funktionsorientiertes Entscheidungssystem
produktbezogenes Entscheidungssystem

## Slide 11: Projektorganisation und Planung – Organisationsformen 4
Übersicht ausgewählter Organisationsformen
Marktunsicherheit
Koordinationsaufgabe
Modulare Organisation
Prozessorientierung
Strategische Netzwerke/Kooperation
Virtuelle Organisation
Marktvernetzung: Kunde-Lieferant
Strategische Allianzen: Wettbewerber
Joint ventures: Partner
Hierarchische Organisation
(Divisionale) Gruppenorganisation
Massenproduktion
Standardisierte Dienstleistungen
Aufgabenorientierte Ad-hoc-Teams
Aufgabenorientierte Ad-hoc-Kooperation
Produktkomplexität
niedrig
niedrig
hoch
hoch

## Slide 12: Projektorganisation und Planung - Projektorganisationsformen
Wahl der Projektorganisationsform
Projektorganisation
ist die mit der Durchführung eines Projektes
beauftragte Organisation und ihre
Eingliederung in die bestehende Firmenorganisation.
Ziele
Ziel ist, mit den verfügbaren Kapazitäten (Personal, Mittel, Zeit, Kosten, …) die effektive und effiziente Erfüllung des Planungsauftrages (im Sinne des Kunden/ Unternehmen) zu gewährleisten.

## Slide 13: Projektorganisation und Planung - Projektorganisationsformen
Reine Projektorganisation (PO)
Vorteile:
PL und Stab fühlen sich verantwortlich
Fachtechnischer Heimathafen (flexibles Personal, Spezialwissen)
Zielgerichtete Koordination verschiedener Interessen
Projektleiter (PL) besitzt formal alle notwendigen Kompetenzen
Mitarbeiter (MA) arbeiten voll (auf Zeit) für das Projekt
MA erhalten Anweisungen nur vom PL
Nachteile:
Schwierig an Spezialisten zu kommen
MA werden zurückgehalten
Karriere nach dem Projekt?
Fehlende Anreizsysteme

## Slide 14: Projektorganisation und Planung - Projektorganisationsformen
Projektkoordinations-Organisation (PKO)
Vorteile:
Hohe Flexibilität des Personals (unterschiedlicher Einsatz möglich)
Erfahrungsaustausch über verschiedene Projekte einfach
Keine organisatorischen Umstellungen
Primärorganisation bleibt bestehen
PL entspricht einer Stabsstelle (keine Entscheidungs- und Weisungsbefugnis), keine Verantwortung
Reines Controlling
Nachteile:
Niemand fühlt sich verantwortlich.
Geringe Reaktionsgeschwindigkeit bei Störungen (Linien)
Geringes Bedürfnis, Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden

## Slide 15: Projektorganisation und Planung - Projektorganisationsformen
Einfluss-Projektorganisation
Vorteile:
PL und Stab fühlen sich verantwortlich
Fachtechnischer Heimathafen (flexibles Personal, Spezialwissen)
Zielgerichtete Koordination verschiedener Interessen
Mischung aus reiner PO und PKO
Häufigste Form in der Praxis
Verantwortung und Kompetenzen werden projektbezogen zwischen PL und Linieninstanzen aufgeteilt
Nachteile:
Gefahr für Kompetenz-Konflikte zwischen Linie und Projekt
Verunsicherung von Vorgesetzt. und MA
Hohe Anforderung an die Kommunikations- und Informationsbereitschaft
Hohe Qualität der MA

## Slide 16: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
Agilität und Ziele
Grundsätze der Planung für agile Projekte
Was verändert sich in der Dokumentation?
Was verändert sich im Team?
Verantwortungsverteilung verändert sich
Erfolgsfaktor Mensch
  Jeder braucht ein anderes Maß an Freiheit
  Ohne Wissen und Disziplin funktioniert es nicht
  Menschen formen Prozesse
Eine Übersicht

## Slide 17: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
1. Agilität und Ziele für Projekt(e)
Agile Projektmanager achten
auf Freiräume  Eigenverantwortlichkeit und Motivation setzen eine klare Ziel- orientierung voraus
auf Ergebnisorientierung  um Ergebnisse vereinbaren zu können, müssen Ziele und Richtung bekannt sein
auf Angemessenheit  ohne eine inhaltliche Zielsetzung lassen sich Alternativen nicht bewerten
Agiles Projektmanagement benötigt klare, eindeutige und verbindliche Ziele!

## Slide 18: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
2. Grundsätze der Planung für agile Projekte
Wichtigste Bezugspunkte für Planung sind Anforderungsmodell und Systemarchitektur,
Planung erfolgt stufenweise (Produkt, Release, Iterationen), Details zur richtigen Zeit,
Planung orientiert sich strikt an prüfbaren Ergebnissen
Prinzipien des Timeboxing werden konsequent angewandt,
Schnelles, konsequentes Feedback wird gezielt zur Verbesserung von Planungsprozess und Planungsqualität genutzt,
Adaptive Planung (kontinuierlicher Prozesse).
Realisierung im Kleinen – Denken im Ganzen Planung ist flexibler, aber aufwendiger, Offen sein für Änderungen statt festhalten an starren Vorgaben!

## Slide 19: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
3. Was verändert sich in der Dokumentation?
Dokumentation
  Ziel ändert sich: Unterstützung der Kommunikation ist wichtiger als Wissenstransfer, daher weniger und nicht zwingend vollständige Dokumentation.
  Weniger Dokumentation möglich durch schnelle Realisierung, sofortige Ableitung von Testfällen und unmittelbare Einbeziehung des Kunden.
Quintessenz
  Dokumente nicht mehr als Instrument zur Verfolgung des Projektfortschritts geeignet.
  Zurückfahren von Dokumentation erfordert Zunahme der direkten Kommunikation  Wissenstransfer sichern.
Doku

## Slide 20: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
4. Was verändert sich im Team
Führungsaufgaben müssen jederzeit im Projekt übernommen werden, jede Minute, von jedem im Team
Agile Prozesse brauchen Teams mit gleichwertigem Wissen
  Vom Spezialwissen zum Allgemeinwissen
  Statt Spezialisten mehr Generalisten
  Kopfmonopole vermeiden
  Big Picture sollte jeder verinnerlicht haben
  Leistung und nicht Rollen führen zu Anerkennung
Teamsprecher vs. Teamleiter:
  Kontaktperson koordiniert wer an einem bestimmten Meeting teilnimmt

## Slide 21: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
5. Verantwortungsverteilung verändert sich
Jeder ist für seine Aufgabe gesamtverantwortlich
Jeder trägt Verantwortung für das gesamte System
Jeder trägt Verantwortung für Prozesse im Projekt
 Beispiel: Collective Ownership
Fazit:
  Jeder steuert mit  dies bedeutet in der Regel für alle im Projekt Umdenken und Lernen
  Nicht jeder nimmt die übertragende Verantwortung an

## Slide 22: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
6. Erfolgsfaktor Mensch
Die größten Probleme bei unserer Arbeit sind keine technologischen Probleme, sondern soziologische Probleme.
Software- und Systementwicklung ist ein kreativer Prozess, bei dem Menschen (unter Ausnutzung professioneller Hilfsmittel) Lösungen für vorhandene Probleme suchen.
„Meine Idee ist besser als Deine!“
„Was gefällt ihm jetzt wieder nicht!“
Inputs

## Slide 23
Ego – is - mus
Ich-Zentrierung um jeden Preis
Ego – zentrik
Ich-Zentrierung unter Berücksichtigung anderer Interessen
Al-tru-ismus
Der andere um jeden Preis – Helfer-Syndroms
Al-tero-zentrik
DU-Zentrierung der Andere im Mittelpunkt unter Berücksichtigung eigener Interessen

## Slide 24: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
6a. Jeder braucht ein anderes Maß an Freiheit
Unerfahrene Projektbeteiligte
Benötigen Unterstützung durch Erfahrene
Benötigen klare Vorgaben & Regeln
Eingearbeitete Projektbeteiligte
Benötigen Unterstützung in Teilbereichen
Nutzen Vorgaben als Orientierung
Erfahrene Projektbeteiligte
Benötigen weniger Vorgaben, aber eindeutige, verbindliche Rahmenbedingungen
Möglichkeit des individuellen Spielraums bieten
Achten Sie bei der Auswahl Ihres Vorgehens auf alle Facetten Ihrer Mitarbeiter!

## Slide 25: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
6b. Ohne Wissen und Disziplin funktioniert es nicht
Wissen
  Werte und Prinzipien müssen allen bekannt sein
    gute Kenntnis der Organisation & der eigenen Rolle
    Denken im Ganzen
  Agiles Management erfordert Charakter
    Ehrlichkeit, Vertrauen, Mut, Konsequenz
  Agiles Management erfordert Erfahrung
Disziplin
  Denken Sie an Sport oder Musik – ohne Disziplin und Übung kein Erfolg
  Erst wenn die Grundregeln beherrscht werden, entsteht Raum für Flexibilität, Kreativität und Innovation
Auswählen, Kombinieren, Anpassen, Umsetzen, Zurückschauen, Reflektieren und Lernen

## Slide 26: Projektorganisation und Planung – Was ist anders im agilen Projekt?
6c. Menschen formen Prozesse
Kommunikation
Augenmaß
Unternehmens-Kultur
Wissen und Disziplin
Das Team

## Slide 27: Projektorganisation und Planung – klassisch versus agil
Klassisch | Agil
Anforderungen zu Beginn bekannt | Anforderungen zu Beginn unscharf
Änderungen im Projektverlauf schwierig | Änderungen im Projektverlauf eingeplant
Hohe Kosten bei späteren Änderungen | Mäßige Kosten bei späteren Änderungen
Anforderungsbeschreibung aus Expertensicht (meist technisch) | Anforderungsbeschreibung aus Kundensicht (Anwendungsfälle)
Sequenzieller Entwicklungsprozess | Iterativer Entwicklungsprozess
Starrer PM-Prozess | Fortlaufende Prozessverbesserungen
Kunde sieht nur Endergebnis | Kunde bewertet Zwischenergebnisse
Wenn es eng wird, eher Meilensteine schieben | Wenn es eng wird, eher Aufwand verringern
Große Teams möglich | Relativ kleine Teams nötig
Klare Hierarchie | Selbstorganisierte Teams
Viele Spezialisten im Team | Viel gemeinsame Verantwortung
Team sitzt verteilt und ist oft in mehreren Projekten tätig | Team sitzt zusammen und hat Fokus auf ein Projekt
Aufgaben von oben zuteilen | Aufgaben selbständig übernehmen
Viel Kommunikation über Dokumente und lange Meetings | Viel informelle Kommunikation und Stand up Meetings
Aufwandschätzung durch Projektleiter und Experten | Aufwandsschätzung gemeinsam im Team
  Quelle: Jörg Preußig, Agiles Projektmanagement, Haufe-Verlag, Freiburg 2015

## Slide 28: Gliederung
Projektorganisation und -planung
  Projektorganisation
    Aspekte der Organisation im Unternehmen
    Organisationsformen
    Projektorganisationsformen
  Projektplanung
    Projektphasen und Meilensteine
    Agile Prinzipien

## Slide 29: Projektplanung - Projektphasen
Phasenmodell im Projektmanagement
Entscheidungspunkte
Freigabe durch Gatekeeper
Initiierung
Analyse
Konzept
Test
Implemen-tierung

## Slide 30: Projektplanung - Projektphasen
Ergebnisse bei der Projektplanung
Beschreibung des Projektes
Planung der Planung
Strukturanalyse
Ablaufanalyse
Zeitanalyse
Kapazitätsanalyse
Kostenanalyse
Einnahmen- und Ausgabenplanung
Zusammenstellung der Planungsunterlagen und Auftragsvergabe
Pflichtenheft (Projekt-Charta)
Planungsplan
Projektstrukturplan
Ablaufplan
Terminplan
Kapazitätsplan
Kostenplan
Finanzmittelbedarfsplan
Aufträge und Verträge
Realisierung
Planungsphasen
Planungsergebnisse
Aufgabenstellung

## Slide 31: Projektplanung - Meilensteine
Vergleich und Bewertung des Geplanten mit dem Erarbeiteten (Soll-Ist-Vergleich)
Bewertung der Phase (Zielerreichung, Abweichung)
Information über Projektstand
evtl. Anpassung der Projektziele an äußere und innere Veränderungen
Möglichkeit des Abbruchs für nicht lohnende Projekte
Phasenentscheidung
wichtige Ereignisse im Projektablauf
definiert als Anfang oder Ende von Schlüsselvorgängen
Meilensteintermine und Abhängigkeiten ergeben sich aus dem Netzplan
Meilensteine

## Slide 32: Projektplanung – klassisch versus agil
Initiierung
Planung
Durch-führung
Test
Implemen-tierung
User Stories
Planning Poker
Task Board
Kick off Meeting
Meilenstein-diagramm
Projekt-strukturplan
PM-
Prozess
Planungsprozess agil
Planungsprozess klassisch

## Slide 33: Projektplanung – agile Prinzipien
Prinzipien | Beschreibung
Iterationen | Produkte werden schrittweise entwickelt. Nach jedem Schritt wird Rückmeldung vom Kunden eingeholt.
Inkremente | Nach einer Iteration bekommt der Kunde ein funktionierendes Teilprodukt zu sehen.
Einfachheit | Es werden nur die Arbeiten erledigt, die wirklich nötig sind.
Veränderung begrüßen | Veränderungen an den Anforderungen werden als normal betrachtet und möglichst als Chancen genutzt
Reviews | Der Kunde wird regelmäßig einbezogen und bekommt Teilprodukte zu sehen.
Retrospektiven | Der Prozess und die Zusammenarbeit im Projekt werden regelmäßig beleuchtet und verbessert.
Selbstorganisierte Teams | Teams organisieren sich selbst. Sie arbeiten dadurch effektiv und übernehmen hohe Verantwortung für das Projekt.
Kooperation von Fachexperten | Missverständnisse und Reibungsverluste in der Kommunikation werden durch direkte Zusammenarbeit vermindert.
  Quelle: Jörg Preußig, Agiles Projektmanagement, Haufe-Verlag, Freiburg 2015

## Slide 34: Aufgabe: Projektinitiierung
Kreieren Sie im Rahmen ihrer gegründeten Unternehmung ein Projekt.
Erarbeiten Sie dazu eine/ einen
  Projektidee
  Anlass, Bedarf, Problem,
  Projektziele,
  Abgrenzung (was wird NICHT gemacht?)
  Projektnamen