## Stakeholderanalyse
Stakeholderanalyse
öffentlich
Autor: | [7 empty] | intern
Datum: | [7 empty] | vertraulich
Status: | [7 empty] | streng vertraulich
Nr. | Vorname | Nachname | Rolle | Einstellung zum Thema | Erwartungen | Risiken | Chancen |  | Strategie
1 | Larissa | Faltermeyer | Staat,Kommune | Förderung des Tourismus | es gibt mehr Einnahmen, Steuergelder, sanierte Strassen, arbeit für die Einheimischen | es gibt nicht genug Touristen, Willkür der Behörden | Staatliche Unterstützung, Hilfe |  | Gute örtliche und kulturelle Kentnisse, Kontrolle wo das Geld bleibt
2 | Bert | Tester | Kunde, Tourist | will sehr guten, günstigen Urlaub | möchte Qualität, viel sehen und viel gutes Essen. | Tourist sieht zu wenig, wird vielleicht krank, ist unzufrieden mit der Reise | Gute Reise führt zu weiteren Kunden, Werbung für neue Kunden. Wir werden bekannter. | Beeinflussungsbefugnis | Funktionierende Fahrzeuge, gut ausgewählte Einheimische und fachkompetente Guides. Gutes Netzwerk bei Problemen, bei Krankheit, bei Auto-Problemen.
3 | Achmet | Müller | Mitarbeiter, Tourguid | will möglichst wenig zu Fuß laufen | Durch vieles Laufen wird MA sehr müde | könnte den Touristen die Reise vermasseln, weil die wenig sehen | Kann durch Wissen von örtlichen Seenswürdigkeiten den Urlaubern viel erklären | Entscheidungsbefugnis | wir ermöglichen den Tourguides das Durchführen von Touren per Auto.
4 | Ali | Kante | Mitarbeiter, Einheimischer Koch | will gutes Essen liefern | langfristig sicheren vom Arbeitsplatz | schlechtes Essen durch schlechte Zutaten | Gutes Ansehen, weil der MA ein guter Koch ist | Vetorecht | wir ermöglichen dem Koch Weiterbildung und sichern die Qualität der Zutaten.
5 | Heinz | von Becker | Lieferant (von Bullis) | will gute Fahrzeuge liefern | steigert den Bekanntheitsgrad des Lieferanten, wir kaufen gerne seine Fahrzeuge | nicht rechtzeitige Verfügbarkeit, schlechte Qualität | Unsere Bekanntheit steigt, weil wir gute Fahrzeuge von einem guten Lieferanten einsetzen. Wir gelten als zuverlässiger Veranstalter. | Vetorecht | Überwachung und Austausch mit dem Lieferanten.

## Hilfe (hidden)
Hilfe zum Projektmanagement in Ihrem Projekt
Unterstützung zum Projektmanagement in Ihrem Projekt finden Sie im Internet unter folgender Adresse:
http://www.projektmanagementhandbuch.de
Ansprechpartner:
Dipl.-Kfm. Berekat Karavul
Tel.: +49 (0)511 - 876 50 5-0
info@truecare.de